## Diplomprojekt
Zeitaufzeichnung SimpleQ
Benutzer | Lukas Schendlinger
Projekt | Diplomprojekt
Quelle | www.tmetric.com, 29.03.2019
Gesamt (h) | 251:08
Tag | Beschreibung | Zeitdauer (h)
2018-07-07 | Sprint Planung | 2:30
2018-07-09 | MVC lernen | 6:20
2018-07-10 | MVC lernen | 1:50
2018-07-11 | MVC lernen | 0:24
2018-07-16 | Datenmodel design | 2:50
2018-07-17 | Datenmodel design | 3:00
2018-08-21 | Model in DB erstellen, API Methoden im Code definieren | 3:49
2018-08-23 | Login und Registration für Mobil-App implementieren und Testprogramm für Mobil-Funktionen erstellen + Login-Test implementieren | 2:09
2018-08-23 | Model anpassen/korrigieren | 1:23
2018-08-25 | Login und Registration implementieren bzw. anpassen und testen | 2:44
2018-08-25 | Umfragebeantwortung implementieren und testen | 2:07
2018-08-25 | Sprint Planung für Sprint 3 | 1:45
2018-08-25 | Datenmodel anpassen + sp für alte Umfragen löschen | 0:41
2018-08-29 | SurveyCreationController implementieren + Model update | 1:46
2018-08-29 | Hub-Methoden testen und ggf. Fehler korrigieren | 1:21
2018-08-30 | SurveyCreationController testen | 1:32
2018-09-07 | Sprint Planung | 0:45
2018-09-10 | Model und SurveyCreationController an festgelegte Änderungen anpassen | 3:28
2018-09-11 | Migration SignalR auf WebApi | 4:56
2018-09-11 | ViewModels erstellen und abstimmen von Anforderungen zwischen Back- und Frontend | 1:38
2018-09-12 | SurveyResultsController - SingleResult-Action erstellen und testen | 2:14
2018-09-12 | Definition Antworttypen/Antwortmöglichkeiten | 0:37
2018-09-13 | DA Antrag schreiben/korrigieren | 0:30
2018-09-13 | Befragungsarten mit Auftraggeber abklären | 0:21
2018-09-15 | Model aufgrund der festgelegten Befragungsarten redesignen | 6:07
2018-09-15 | Antrag ausbessern | 0:31
2018-09-16 | Controller bzgl. geändertem Model anpassen | 2:51
2018-09-18 | MobileController testen | 1:16
2018-09-19 | Erstellung einer API-Methode zum Abruf der Umfragedaten, Erstellung und Implementierung von Testprogrammen | 3:18
2018-09-19 | Testen bisheriger Controller-Methoden | 1:27
2018-09-19 | Inkorrektes Einfügen in Beziehungstabelle beheben. | 0:59
2018-09-20 | WebAPI dokumentieren | 0:33
2018-09-22 | Model update (PricePerClick-Spalte in Customer), MultiResultsView und -Controller erstellen und testen | 3:20
2018-09-23 | WebAPI Client Authentication und HTTPS einrichten | 2:31
2018-09-23 | SurveyCreationModel und -Controller: TextAnswerOptions integrieren | 1:11
2018-09-23 | Dokumentation für WebAPI, ViewModels und Datenmodell aktualisieren | 0:22
2018-09-25 | MultiResultModel redesign | 1:38
2018-09-25 | Aktualisiertes Model testen | 1:15
2018-09-29 | Mergen und 1und1 Server einrichten | 3:53
2018-10-02 | Nico bei Einrichtung d. Webinterfaceprojekt helfen | 2:00
2018-10-06 | SurveyCreationModel und -Controller: DateTime auftrennen, Template-Surveys integrieren (auch in DB) | 0:54
2018-10-06 | Controller dokumentieren | 0:46
2018-10-06 | Model dokumentieren | 0:36
2018-10-09 | Mergen und Abstimmen zw. Back- und Front-End | 1:25
2018-10-09 | Besprechung mit Projektbetreuer Prof. Reis | 0:50
2018-10-09 | Merging, WebAPI-Dokumentation vervollständigen | 0:50
2018-10-10 | Besprechungsprotokoll | 0:19
2018-10-16 | Model anpassen bzgl m:n zw. Department und Person | 2:39
2018-10-16 | Abstimmen und WebServer-Config | 1:50
2018-10-20 | Effizienteres Warten auf Umfrageaussendung realisieren | 2:01
2018-10-20 | WebAPI-Methoden Join und Leave für Gruppe | 1:14
2018-10-20 | Aktualisiertes Model testen | 1:05
2018-10-23 | Projekt deployen, OneSignal einrichten | 1:35
2018-10-23 | Webserver einrichten | 0:22
2018-11-03 | GroupAdministration und Survey-Cancelling implementieren | 0:50
2018-11-06 | Datenbedarf von Config/Support mit Frontend abstimmen, Erstellen von Config-ViewModel, Besprechung mit Betreuer Prof. Reis | 1:50
2018-11-06 | Projekt korrekt deployen, Helfen bei Fehlerbeseitigung bei Nico | 1:45
2018-11-06 | Besprechungsprotokolle vervollständigen, Kruki bei Fehlerbeseitigung helfen | 0:37
2018-11-07 | Settings Controller und ViewModel implementieren | 1:41
2018-11-10 | Support-Controller und -ViewModel implementieren | 1:05
2018-11-10 | Gruppenverwaltungs-/Settings-/Support-Controller testen | 0:52
2018-11-10 | Support-Controller und -ViewModel dokumentieren | 0:20
2018-11-13 | Settings-Controller anpassen | 0:47
2018-11-13 | Bugfix: SurveyCreation/LoadTemplate-Exception | 0:44
2018-11-16 | Alle Actions Exception-Safe machen | 1:39
2018-11-16 | Bugfix: Model anpassen da AnswerTypes für jeden Customer seperat (de-)aktiviert werden müssen | 0:59
2018-11-16 | LoadTemplate-Bug beheben | 0:49
2018-11-16 | SurveyCategories deaktivierbar machen + trigger für löschen | 0:37
2018-11-16 | Settings-Controller lt. besprochenen Anforderungen anpassen | 0:16
2018-11-17 | Alle Actions Exception-Safe machen | 4:33
2018-11-17 | sp_CheckExceededSurveyData() jeden Tag um 03:00 aufrufen lassen (Scheduler) | 0:08
2018-11-18 | Alle Actions testen | 4:24
2018-11-18 | sp_CreateBills zur Rechnungserstellung erstellen + tr_ChoosesIns um CostBalance-Aufbuchung erweitern | 1:31
2018-11-18 | trigger für einfügen/update von votes | 0:29
2018-11-20 | PartialViews auf "normale" Views umbauen (jeder Tab wird einzeln geladen), Besprechung mit Prof. Reis | 2:10
2018-11-20 | Nico bei Aufruf der Actions helfen | 1:42
2018-11-20 | Heutige Änderungen im Wiki dokumentieren | 0:32
2018-11-20 | Besprechungsprotokoll schreiben | 0:31
2018-11-20 | Bugfix: Duplicate-Key in Umfrageauswertung (AnswerOption-Name), Return von neuer ID bei Gruppen- und Kategorienerstellung | 0:23
2018-11-21 | OneSignal-API aufrufen und testen, GroupAdministration Invitations + QR-Code verschicken | 3:07
2018-11-21 | Settings-Controller anpassen | 0:49
2018-11-21 | SurveyCreation LikertSkala abstufungen einfügen, AnswerOptions prüfen | 0:35
2018-11-24 | Webinterface-Login implementieren | 3:29
2018-11-24 | Price-Per-Click-Function implementieren, periodische Rechnungserstellung und -aussendung realisieren | 3:05
2018-11-25 | Registration implementieren | 2:27
2018-11-25 | ValidationMessages für Views einbauen | 1:04
2018-11-29 | Login und Registration für Kunden implementieren | 0:42
2018-11-30 | Login und Registration für Kunden implementieren | 4:05
2018-12-01 | Webinterface-Login testen, WebApi-Authorization implementieren | 3:33
2018-12-02 | Webserver einrichten | 3:30
2018-12-02 | WebAPI-Authorization einrichten | 2:52
2018-12-04 | Besprechung mit Team | 1:50
2018-12-04 | Bugfixes, Authorization mit Mobile, kurze Besprechung mit Prof. Reis | 1:40
2018-12-06 | LoadTypesByCategory, RegCode bei CategoryCreation returnen, Bugfixes | 1:44
2018-12-06 | Speziellen Preis für bestimmte Kunden ermöglichen | 0:42
2018-12-07 | Logging einbauen | 2:53
2018-12-08 | Rechnungserstellung und -versendung abschließen | 4:50
2018-12-09 | SurveyCreationController::LoadSurveyDates(int,int) erstellen | 0:29
2018-12-11 | FaqEntries-Mobile, Logging | 2:33
2018-12-11 | Logging | 1:44
2018-12-15 | bugfixes, merging, publishing | 2:41
2018-12-16 | bugfixing | 3:32
2018-12-17 | Bugfixing - survey senden: Proxy im web.config einstellen | 3:15
2018-12-18 | bugfixing | 1:00
2018-12-18 | Präsentation mit Prof. Reis <3 | 0:45
2018-12-20 | SurveyResults: Trendanalyse - Filtern nach Fragestellung | 0:44
2018-12-22 | Besprechung mit AG | 1:59
2018-12-22 | Logging | 0:41
2018-12-22 | Publishen | 0:27
2018-12-22 | Bugfixing - Invitation E-Mail | 0:07
2019-01-02 | Logging | 2:41
2019-01-02 | Publishen | 1:11
2019-01-02 | Settings - offenen Gesamtbetrag laden | 0:49
2019-01-02 | Standardmäßige Kategorien einbauen | 0:20
2019-01-03 | Periodische Befragungen ermöglichen | 3:04
2019-01-03 | Redesign schedulers | 1:23
2019-01-03 | Controller refactoring | 0:34
2019-01-04 | Async Actions | 2:51
2019-01-04 | Testen mit 2. Customer | 1:52
2019-01-04 | SSL Zertifikat für Mobil-Authentifizierung | 0:57
2019-01-04 | Redirect wenn bereits eingeloggt | 0:25
2019-01-04 | Database backup scheduler | 0:24
2019-01-08 | Dokumentieren | 2:36
2019-01-09 | Rework - Umfrageauswertung | 1:13
2019-01-15 | Settings vervollständigen, Periodic Survey korrigieren, Besprechung mit Mag. Markus Reis | 1:15
2019-01-15 | Mergen, Publishen | 0:57
2019-01-15 | Mobil-Authentifizierung verbessern | 0:33
2019-01-27 | Backend-Inhalte übersetzen (account, groupadministration, settings, support) | 2:28
2019-01-27 | Periodische Surveys vervollständigen | 2:05
2019-01-27 | Rechnung erstellen - Korrektur | 1:51
2019-01-27 | Publishen | 1:06
2019-01-27 | Unregister bugfix | 0:33
2019-01-27 | Backend-Inhalte übersetzen (Pdf) | 0:12
2019-01-28 | bugfixes, globalization | 3:09
2019-01-29 | Globalization | 4:24
2019-01-29 | Globalization, Publishing | 3:41
2019-02-06 | Schedulers korrigieren/refactoren | 4:58
2019-02-07 | Bugfixing - Job-Scheduling (Keep alive) | 1:29
2019-02-17 | Bugfixing: Settings, Register, Globalization, Unauthorized, AntiForgeryToken | 3:11
2019-03-09 | Bugfixing, Merging, DB-Backup-Job | 4:30
| Gesamt | 251:08

## Diplomschrift
Zeitaufzeichnung SimpleQ
Benutzer | Lukas Schendlinger
Projekt | Diplomschrift
Quelle | www.tmetric.com, 29.03.2019
Gesamt (h) | 35:14
Tag | Beschreibung | Zeitdauer (h)
2019-01-05 | BPMN-Diagramm erstellen | 3:37
2019-01-10 | Datenmodell beschreiben | 2:16
2019-01-11 | Datenbanksysteme beschreiben | 3:16
2019-01-12 | Verwendungsablauf beschreiben | 3:09
2019-01-12 | Backupstrategien beschreiben | 0:39
2019-01-12 | Datenbanktechnologien beschreiben | 0:32
2019-02-07 | Bisherige Diplomschrift überarbeiten | 4:52
2019-02-07 | BPMN-Diagramm überarbeiten | 2:31
2019-02-09 | Webservices bzw. REST beschreiben | 2:13
2019-02-11 | Webservices-Technologien beschreiben | 1:55
2019-02-11 | HTTP-Statuscodes und Stored Procedures/Functions/Triggers beschreiben | 1:43
2019-02-12 | Webservice-Umsetzung beschreiben | 6:00
2019-03-12 | Diplomschrift basierend auf Korrektur überarbeiten | 1:31
2019-03-22 | Vorwort und Kurzfassung/Abstract verfassen | 1:00
| Gesamt | 35:14