## Diplomprojekt
Zeitaufzeichnung SimpleQ
Benutzer | Tobias Krukenfellner
Projekt | Diplomprojekt
Quelle | www.tmetric.com, 26.03.2019
Gesamt (h) | 224:45
Tag | Beschreibung | Zeitdauer (h)
2018-07-14 | Designing webinterface mockup | 0:05
2018-07-15 | Designing webinterface mockup | 0:14
2018-07-16 | Designing webinterface mockup | 1:25
2018-07-17 | Designing webinterface mockup | 1:54
2018-08-02 | Besprechung Andi | 0:30
2018-08-22 | Implementing basic webinterface grid | 0:41
2018-08-23 | Implementing basic webinterface grid | 1:51
2018-08-25 | Sprint planung (sprint 3) | 1:36
2018-08-26 | Razor Syntax erlernen | 0:40
2018-08-28 | Implementing basic webinterface grid | 1:31
2018-08-28 | Razor Syntax erlernen | 0:58
2018-08-29 | Implement Survey Creation | 2:06
2018-08-30 | Implement Survey Creation | 0:35
2018-09-01 | Organisatorisches | 0:20
2018-09-02 | Organisatorisches | 0:30
2018-09-03 | Globalization erlernen | 1:57
2018-09-04 | Implement Survey Creation | 1:15
2018-09-06 | Implement Survey Creation | 0:31
2018-09-07 | Implement Survey Creation | 1:27
2018-09-09 | Implement Survey Creation | 0:10
2018-09-10 | Implement Survey Results | 0:24
2018-09-11 | Implement Survey Results | 5:13
2018-09-12 | Implement Survey Results | 1:09
2018-09-13 | Implement Survey Results | 2:55
2018-09-14 | Refactoring Weninterface Code | 0:20
2018-09-15 | Implement Survey Results | 0:23
2018-09-16 | Implement Survey Results | 1:31
2018-09-16 | Organisatorisches | 0:20
2018-09-17 | Implement Survey Results | 1:57
2018-09-18 | Implement Survey Results | 3:20
2018-09-19 | Implement Group Administration | 2:44
2018-09-20 | Implement Group Administration | 1:04
2018-09-23 | Implement Group Administration | 1:17
2018-09-24 | Implement Group Administration | 2:24
2018-09-25 | Implement Group Administration | 4:50
2018-09-27 | Implement Group Administration | 2:11
2018-09-28 | bugfixing | 2:07
2018-09-28 | Organisatorisches | 0:39
2018-09-29 | Implement Group Administration | 1:25
2018-09-30 | Implement Group Administration | 1:04
2018-10-01 | Implement Group Administration | 0:37
2018-10-02 | Implement Group Administration | 3:52
2018-10-04 | Implement Group Administration | 1:31
2018-10-05 | Razor Syntax erlernen | 1:05
2018-10-08 | Implement Survey Results | 0:59
2018-10-09 | Implement Survey Results | 5:25
2018-10-10 | Organisatorisches | 0:27
2018-10-12 | Implement Survey Results | 1:31
2018-10-13 | Besprechung Andi | 2:00
2018-10-13 | Implement Survey Results | 1:10
2018-10-16 | bugfixing | 3:55
2018-10-18 | Implement Survey Results | 0:36
2018-10-23 | Organisatorisches | 6:27
2018-10-23 | Implement Survey Creation | 1:34
2018-10-25 | Implement Survey Creation | 1:02
2018-10-29 | Implement Survey Creation | 2:46
2018-11-04 | Implement Survey Creation | 1:08
2018-11-05 | bugfixing | 2:11
2018-11-06 | Implement Survey Creation | 4:41
2018-11-07 | bugfixing | 1:46
2018-11-08 | Organisatorisches | 1:27
2018-11-13 | Implement Survey Creation | 2:39
2018-11-14 | Implement Survey Creation | 0:43
2018-11-15 | Implement Survey Creation | 0:57
2018-11-16 | bugfixing | 2:01
2018-11-18 | Implementing basic webinterface design | 2:41
2018-11-18 | Managing Paypal | 0:09
2018-11-20 | Implementing basic webinterface design | 4:33
2018-11-21 | Implementing basic webinterface design | 3:10
2018-11-21 | Mathematische Preisfunktion aufstellen | 0:55
2018-11-21 | Besprechung Andi | 0:43
2018-11-22 | Mathematische Preisfunktion aufstellen | 0:39
2018-11-26 | Implementing basic webinterface design | 2:11
2018-11-27 | Implementing basic webinterface design | 5:30
2018-11-28 | bugfixing | 2:33
2018-11-29 | Implement Survey Creation | 1:30
2018-12-01 | Webinterface change single result view | 1:18
2018-12-02 | Webinterface change single result view | 3:59
2018-12-03 | Implement Survey Creation | 1:40
2018-12-04 | bugfixing | 5:11
2018-12-05 | SimpleQ change Results layout | 1:16
2018-12-06 | Webinterface change multi result view | 2:51
2018-12-08 | Webinterface change single result view | 1:16
2018-12-09 | bugfixing | 2:22
2018-12-11 | Auswertung Bugfix | 5:03
2018-12-11 | Logo bearbeiten | 0:18
2018-12-12 | Auswertung Bugfix | 0:22
2018-12-14 | Mit nico mergen ENDLICH | 0:14
2018-12-18 | Webinterface Bugfixing | 4:10
2018-12-18 | Auswertung Bugfix | 0:09
2018-12-20 | Webinterface change multi result view | 0:11
2018-12-21 | SimpleQ change Results layout | 2:53
2018-12-21 | SimpleQ change Header Layout | 0:33
2019-01-08 | Change whole results design | 3:19
2019-01-08 | Show freetext answers implementation | 1:29
2019-01-09 | Insert usability to survey creation | 2:34
2019-01-09 | Change whole results design | 0:38
2019-01-10 | Change results design | 4:24
2019-01-11 | add freetext evaluation | 1:01
2019-01-11 | fix modal bug | 0:34
2019-01-15 | improve login usability | 1:33
2019-01-15 | SimpleQ Dashboard | 1:29
2019-01-17 | change usability (tooltips ...) | 1:34
2019-01-28 | Homepage - edit pictures | 2:13
2019-01-28 | Survey Creation Bugfixing | 1:13
2019-01-29 | Homepage - edit pictures | 1:01
2019-01-30 | bugfixing | 0:38
2019-02-12 | Change Dashboard Design | 7:31
2019-02-13 | Insert input validation | 2:51
2019-02-13 | Merge and pusblish views | 1:41
2019-02-19 | improve usability | 1:29
2019-02-22 | Merge and pusblish views | 0:48
2019-02-26 | Change Dashboard Design | 1:36
2019-02-28 | add csv export of results | 1:54
2019-02-28 | resultsTable resizing bug | 0:32
2019-03-01 | add current view | 4:27
2019-03-02 | add periodic survey to current view | 2:03
2019-03-03 | bugfixing | 0:36
2019-03-03 | prepare website | 0:29
2019-03-04 | add periodic survey to current view | 0:30
2019-03-05 | Besprechung Andi | 3:30
2019-03-05 | adapt website to new texts | 1:47
2019-03-06 | publish website | 0:12
2019-03-11 | edit photos | 0:46
2019-03-18 | edit photos | 224:45
| Gesamt | 224:45

## Diplomschrift
Zeitaufzeichnung SimpleQ
Benutzer | Tobias Krukenfellner
Projekt | Diplomschrift
Quelle | www.tmetric.com, 26.03.2019
Gesamt (h) | 31:23
Tag | Beschreibung | Zeitdauer (h)
2018-10-19 | Konkurrenzanalyse | 0:15
2018-10-28 | Schreiben | 2:03
2018-10-29 | Schreiben | 0:41
2018-10-30 | Schreiben | 0:23
2018-11-18 | Schreiben | 0:50
2018-12-29 | Schreiben über das Bezahlkonzept | 1:52
2018-12-30 | Schreiben über das Bezahlkonzept | 2:12
2018-12-31 | Schreiben über das Bezahlkonzept | 0:57
2019-01-02 | Business Model Canvas erstellen | 1:16
2019-01-03 | Über Business Model Canvas schreiben | 1:55
2019-01-30 | Über Business Model Canvas schreiben | 0:20
2019-02-03 | Geschäftsmodell schreiben | 1:02
2019-02-04 | Business Model Canvas Ausbessern | 1:19
2019-02-04 | Geschäftsmodell schreiben | 0:10
2019-02-05 | Schreiben Umsetzung | 1:54
2019-02-06 | Geschäftsmodell schreiben | 1:24
2019-02-07 | Geschäftsmodell schreiben | 1:20
2019-02-08 | Geschäftsmodell schreiben | 1:44
2019-02-09 | Geschäftsmodell schreiben | 0:41
2019-02-12 | Geschäftsmodell schreiben | 0:50
2019-02-13 | Schreiben Umsetzung | 0:24
2019-02-14 | Schreiben Umsetzung | 0:26
2019-02-15 | Schreiben Umsetzung | 0:37
2019-02-18 | Fehler ausbessern | 1:02
2019-02-21 | Schreiben über das Bezahlkonzept | 0:57
2019-02-22 | Schreiben Konkurrenz | 0:33
2019-02-23 | Schreiben Konkurrenz | 0:18
2019-02-24 | Schreiben Konkurrenz | 0:54
2019-03-02 | Schreiben Konkurrenz, Team Echo | 1:37
2019-03-03 | Fehler ausbessern | 1:27
| Gesamt | 31:23