## Diplomprojekt
Zeitaufzeichnung SimpleQ
Benutzer | Nico Srnka
Projekt | Diplomprojekt
Quelle | www.tmetric.com, 30.03.2019
Gesamt (h) | 193:55
Tag | Beschreibung | Zeitdauer (h)
2018-07-19 | bpmn | 1:00
2018-07-28 | bpmn | 2:00
2018-08-15 | bpmn | 1:00
2018-08-22 | website grundgerüst idee | 5:00
2018-09-04 | website grundgerüst | 5:00
2018-09-11 | website smooth scroll, handy | 2:01
2018-09-11 | website | 1:00
2018-09-15 | website form | 2:00
2018-09-18 | website | 3:21
2018-09-22 | website section paddings | 0:36
2018-09-25 | website section anordnung | 1:34
2018-09-25 | website | 1:33
2018-09-29 | User Storys | 1:13
2018-10-06 | webinterface settings, support grundidee | 3:00
2018-10-07 | webinterface projekt bugfix | 0:44
2018-10-09 | webinterface setting grundgerüst | 1:55
2018-10-09 | webinterface support grundgerüst | 1:49
2018-10-12 | website | 3:45
2018-10-16 | website | 4:28
2018-10-23 | website fixes, handy steuern bug | 5:45
2018-10-26 | website | 2:29
2018-10-28 | website | 3:02
2018-11-04 | User Storys | 2:05
2018-11-04 | webinterface settings benutzerinformationen fix | 1:57
2018-11-05 | User Storys | 1:43
2018-11-06 | webinterface | 10:33
2018-11-13 | webinterface support form, support faq, settings abrechnungsdatum | 6:40
2018-11-15 | webinterface settings benutzerinformationen fix, fehlerbehebung ajax calls | 2:05
2018-11-20 | webinterface fehlerbehandlung | 5:00
2018-11-21 | webinterface fehlermeldungen / hilfestellungen | 3:30
2018-11-25 | webinterface | 1:16
2018-12-04 | webinterface aktivierte modi fixes und modals | 4:00
2018-12-09 | webinterface settings design änderung | 4:00
2018-12-10 | webinterface ajax call fehlerbehebung | 1:00
2018-12-11 | webinterface support fields kontaktformular, settings navigation | 4:00
2018-12-20 | website handy fixes, responsive fixes | 3:05
2018-12-30 | website | 3:53
2019-01-08 | website steuerbares smartphone | 4:00
2019-01-10 | website finishen | 2:05
2019-01-10 | Nachtrag Schule | 2:00
2019-01-11 | website finishen | 1:37
2019-01-12 | Webinterface handy | 2:33
2019-01-13 | Webinterface handy | 2:49
2019-01-14 | Webinterface handy | 1:36
2019-01-15 | Webinterface handy | 3:42
2019-01-17 | website footer | 1:50
2019-01-22 | Webinterface handy | 2:00
2019-01-24 | website finishen | 1:49
2019-01-25 | website finishen | 2:30
2019-01-25 | webinterface | 1:07
2019-01-26 | webinterface handy fragearten | 4:05
2019-01-28 | website finishen | 1:42
2019-01-29 | webinterface settings ajax fehlerbehebung | 2:50
2019-01-31 | webinterface settings fehlerbehebung | 4:05
2019-02-11 | webinterface fix | 1:12
2019-02-12 | webinterface fix | 0:52
2019-02-15 | webinterface settings fix | 3:26
2019-02-19 | webinterface fix | 1:12
2019-02-22 | Webinterface handy | 1:02
2019-02-26 | webinterface template redesign | 2:05
2019-03-02 | website parallax, sections | 4:47
2019-03-05 | webinterface fehlerbehandlung | 2:40
2019-03-06 | webinterface settings abrechnungszeitraum fix | 1:23
2019-03-07 | webinterface responsive images fix, navbar fix | 2:43
2019-03-09 | website handy css und js neuaufbau | 3:18
2019-03-10 | website handy responsive fix | 3:30
2019-03-11 | website background | 1:04
2019-03-12 | website background, responsive fix | 2:40
2019-03-13 | Webinterface handy fix | 2:05
2019-03-14 | webinterface support kontaktformular fix | 1:05
2019-03-16 | website fonts, responsive abstände | 3:29
2019-03-19 | website fixes | 0:50
2019-03-27 | website fixes | 1:05
2019-03-29 | website form | 1:00
2019-03-30 | website form fix | 1:05
| Gesamt | 193:55

## Diplomschrift
Zeitaufzeichnung SimpleQ
Benutzer | Nico Srnka
Projekt | Diplomschrift
Quelle | www.tmetric.com, 30.03.2019
Gesamt (h) | 22:34
Tag | Beschreibung | Zeitdauer (h)
2018-10-26 | vertriebshomepage backgrounds, start page header | 3:06
2018-10-30 | Diplomschrift | 1:29
2018-10-31 | Diplomschrift | 1:34
2018-11-01 | Diplomschrift | 1:06
2018-12-31 | Implementierung | 1:45
2019-01-01 | Implementierung | 0:38
2019-01-05 | itil | 0:52
2019-01-21 | Diplomschrift | 0:34
2019-02-12 | Diplomschrift nachtrag urlaub | 5:00
2019-02-12 | Diplomschrift | 4:00
2019-02-19 | Diplomschrift | 2:30
| Gesamt | 22:34